## Проспект общий
Отчёт
ООО "Проспект" о выполнении мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению за 2014 год
№ п/п | Адрес | Ремонт кровли |  |  |  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | Установка общедомовых приборов учета ТВС, ГВС,ХВС |  |  |  |  | Изоляция труб |  |  |  |  | Замер сопротивления изоляции |  |  |  |  | Поверка общедомового прибора учета ХВС |  |  |  |  | Ремонт фасада/установка доводчиков |  |  |  |  | Установка светильников |  |  |  |  | Итого по мероприятиям, тыс. руб.
|  | план |  | факт |  | Годовой экономическкий эффект, тыс. руб. | план |  | факт |  | Годовой экономическкий эффект, тыс. руб. | план |  | факт |  | Годовой экономическкий эффект, тыс. руб. | план |  | факт |  | Годовой экономическкий эффект, тыс. руб. | план |  | факт |  | Годовой экономическкий эффект, тыс. руб. | план |  | факт |  | Годовой экономическкий эффект, тыс. руб. | план |  | факт |  | Годовой экономическкий эффект, тыс. руб. | план |  | факт |  | Годовой экономическкий эффект, тыс. руб.
|  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м2 | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м2 |  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м.п. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м.п. |  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт |  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт |  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт |  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт |  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт |  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт
1 | Кирова 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Кирова 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Кирова 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Кирова 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2
5 | Парковая 61б |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Береговая 14 |  |  |  |  | 0 | 4.8 | 15 | 4.8 | 15 | 0.48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.8
7 | Береговая 15/1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Береговая 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21 | 18 | 21 | 18 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 21
9 | Береговая 71 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.1 | 18 | 15.1 | 18 | 1.51 |  |  |  |  | 0 | 15.1
10 | Набережная 35 |  |  |  |  | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 10 | 11.3 | 10 | 1.13 |  |  |  |  | 0 | 14.3
11 | Парковая 21 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 12 | 3.3 | 12 | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3
12 | Набережная 55 |  |  |  |  | 0 | 5.3 | 18 | 5.3 | 18 | 0.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3
13 | Одимпийская 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 85 | 1 | 85 | 1 | 8.5 | 8 | 40 | 8 | 40 | 0.8 | 16.8 | 1 | 16.8 | 1 | 1.68 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 109.8
14 | Студенческая 32 |  |  | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 76.6 | 1 | 76.6 | 1 | 7.66 |  |  | 3 | 60 | 0.3 | 16.8 | 1 | 16.8 | 1 | 1.68 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 44.8 | 32 | 44.8 | 32 | 4.48 | 148.2
15 | Нефтяников 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 3.9 | 1 | 0.39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 28.9
16 | Набережная 77/1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Набережная 84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 1 | 2.8 | 1 | 0.28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.8
18 | Набережная 157 |  |  | 16.5 | 15 | 1.65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.9 | 8 | 13.9 | 8 | 1.39 |  |  |  |  | 0 | 31.4
19 | Набережная 159 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
20 | Нефтяников 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 1 | 8.4 | 1 | 0.84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4
21 | Береговая 49а |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 1 | 8.4 | 1 | 0.84 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2 | 0.28 |  |  |  |  | 0 | 11.2
22 | Береговая 49 |  |  |  |  | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 1 | 8.4 | 1 | 0.84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.4
23 | Спортивная 10б |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Олимпийская 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.2 | 1 | 4.2 | 1 | 0.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.2
25 | Олимпийская 15 |  |  | 99.6 | 100 | 9.96 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.2 | 1 | 4.2 | 1 | 0.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 103.8
26 | Олимпийская 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Олимпийская 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 51.9 | 1 | 51.9 | 1 | 5.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 51.9
28 | Олимпийская 25 |  |  | 79.6 | 70 | 7.96 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 1 | 11.3 | 1 | 1.13 |  |  |  |  | 0 | 16.8 | 1 | 16.8 | 1 | 1.68 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 120.2
29 | Нефтяников 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.8 | 1 | 16.8 | 1 | 1.68 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 29.3
30 | Дорожников 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.8 | 1 | 16.8 | 1 | 1.68 | 23.7 | 1 | 23.7 | 1 | 2.37 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2 | 0.28 |  |  |  |  | 0 | 43.3
31 | Олимпийская 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.8 | 1 | 16.8 | 1 | 1.68 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2 | 0.28 |  |  |  |  | 0 | 19.6
32 | Строителей 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2 | 0.28 |  |  |  |  | 0 | 2.8
33 | Олимпийская 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.8 | 1 | 16.8 | 1 | 1.68 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 29.3
Итого |  | 0 | 0 | 205.7 | 195 | 20.57 | 27.4 | 65 | 27.4 | 65 | 2.74 | 228.7 | 5 | 228.7 | 5 | 22.87 | 14 | 60 | 17 | 120 | 1.7 | 154 | 13 | 154 | 13 | 15.4 | 86.2 | 5 | 86.2 | 5 | 8.62 | 72.5 | 62 | 72.5 | 62 | 7.25 | 44.8 | 32 | 44.8 | 32 | 4.48 | 833.3