## 08.08.2015г. (2)
ОТЧЕТ
по подготовке объектов ООО "Сибирь" к работе в осенне-зимний период 2015-2016г. 08.08.2015г.
№ | Наименование видов работ и объектов | Ед. изм | Кол-во объем | Средства пред-ия тыс. руб. | Кол-во объём |  |  | Финансовые |  | Примечание
[5 empty] | План | Факт | % выполнения | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт мягкой кровли кровли | м2 | 37.5 | 97.5 | 37.5 | 37.5 | 100% | 97.5 | 97.5 | ООО "Тёплый дом"
2 | Ремонт гидроизоляции кровли тамбура | м2 | 24 | 28.8 | 24 | 24 | 100% | 28.8 | 28.8 | ООО "Тёплый дом"
3 | Ремонт 2-х скатной кровли (тепло и гидро изол. чердачного помещения) | м2 | 41.5 | 103.75 | 41.5 | 20 | 48.19% | 103.75 | 50 | ООО "Тёплый дом"
4 | Частичный ремонт м/п швов | м/п | 86.5 | 95.15 | 86.5 | 86.5 | 100% | 95.15 | 95.15 | ИП Московкин
5 | Ремонт снегозащитных ограждений 2-х скатной кровли (над подъездами) | м/п | 65 | 58.5 | 65 | 65 | 100% | 58.5 | 58.5 | ИП Московкин
6 | Замена снегозащитных ограждений 2-х скатной кровли (над подъездами) | м/п | 10.5 | 16.8 | 10.5 | 10.5 | 100% | 16.8 | 16.8 | ИП Московкин
7 | Испытание систем по окончанию отопительного сезона | дом | 25 | 32.2 | 25 | 25 | 100% | 32.2 | 32.2 | ООО "Сантехсервис"
8 | Поверка манометров | шт | 160 | 64 | 160 | 160 | 100% | 64 | 64 | ООО "РИПСИ"
9 | Поверка приборов теплопотребления | шт | 1 | 26.65 | 1 | 1 | 100% | 26.65 | 26.65 | ООО "РИПСИ"
10 | Ремонт и ревизия систем внутридомового отопления | дом | 25 | 183 | 25 | 25 | 100% | 183 | 183 | ООО "Сантехсервис"
11 | Промывка внутренних систем отопления | дом | 25 | 131.8 | 25 | 25 | 100% | 131.8 | 131.8 | ООО "Сантехсервис"
12 | Испытание систем перед началом отопительного сезона | дом | 25 | 32.2 | 25 |  | 0% | 32.2 | 0 | -
13 | Запуск и регулировка систем внутридомового отопления | дом | 25 | 53.4 | 25 |  | 0% | 53.4 | 0 | -
14 | Остекление окон в подъездах, ремонт оконных блоков, ремонт дверных блоков. | м2 | 35 | 27.65 | 35 | 35 | 100% | 27.65 | 27.65 | ООО "Сибирь"
15 | Установка дверных блоков выхода на кровлю | шт | 2 | 32 | 2 |  | 0% | 32 | 0 | -
16 | Изоляция трубопроводов отопления в подвале (окраска жидким-керамическим покрытием | м/п | 75 | 39.15 | 75 | 75 | 100% | 39.15 | 24 | ООО "Сантехсервис"
17 | Установка пружин | шт | 125 | 21.1875 | 125 |  | 0% | 21.1875 | 0 | -
18 | Пополнение аварийного запаса | тыс/руб. |  | 24 | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | ООО "Сибирь"
19 | Приобретение запчастей в АИТП | тыс/руб. |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 100% | 57.6 | 57.6 | ООО "Сибирь"
20 | Приобретение теплообменника в АИТП | шт | 2 | 300 | 2 | 2 | 100% | 300 | 300 | ООО "Сибирь"
| ИТОГО: |  |  | 1425.3375 |  |  |  | 1425.3375 | 1217.65
| Главный инженер ООО "Сибирь" | [7 empty] | Ж.Н. Димид
Исполнитель: инженер ПТО
Нуцалов А.А.