## Лист1
ОТЧЁТ
по подготовке объектов ООО "Гармония" к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.
№ п/п | Наименование видов работ и объектов | Ед. изм. | Кол-во объем | Средства пред-тия тыс.руб. | Кол-во объемов |  |  | Финансовые |  | Примечание
[5 empty] | План | Факт | % выполнения | План | Факт
1 | Ремонт мягких кровель отдельными местами | м²
2 | Ремонт м/п швов отдельными местами | м/п
3 | Испытание систем по окончанию отопительного сезона | дом
4 | Поверка общедомовых приборов учета | шт
5 | Ремонт и ревизия систем внутридомового отопления | дом
6 | Промывка внутридомовых систем отопления | дом
7 | Испытание систем перед началом отопительного сезона | дом
8 | Запуск и регулировка систем внутридомового отопления | дом
9 | Приобретение и установка приборов учета в АИТП | шт
10 | остекление оконных блоков в подъездах | м²
11 | замена входных дверных блоков | шт
12 | замена оконных деревянных блоков на пластиковые | шт
13 | Установка пружин | шт
14 | Пополнение аврийно-технического запаса | тыс/руб
ИТОГО:
1 | Нередвиденные расходы
2 | Ремонт мягких кровель отдельными местами | м² | 185 | 185.398 | 185 | 185 | 100% | 185.398 | 185.398
| Ремонт м/п швов отдельными местами | м/п | 17 | 14.602 | 17 | 17 | 100% | 14.602 | 14.602
Гл. инженер ООО "Гармония" Т.В. Зоммер

## Лист2
ОТЧЁТ
по подготовке объектов ООО "Содружество" к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.
№ п/п | Наименование видов работ и объектов | Ед. изм. | Кол-во объем | Средства пред-тия тыс.руб. | Кол-во объемов |  |  | Финансовые |  | Примечание
[5 empty] | План | Факт | % выполнения | План | Факт
1 | Ремонт мягких кровель отдельными местами | м² | 345 | 320.412 | 345 | 345 | 100% | 320.412 | 320.412 | ИП Исмаилов А.К.
2 | Ремонт м/п швов отдельными местами | м/п | 241 | 177.817 | 241 | 241 | 100% | 177.817 | 177.817 | ИП Исмаилов А.К.
3 | Испытание систем по окончанию отопительного сезона | дом | 26 | 31.62 | 26 | 26 | 100% | 31.62 | 31.62 | ООО "Сантехсенрвис"
4 | Поверка общедомовых приборов учета | шт | 64 | 372.2 | 64 | 64 | 100% | 372.2 | 372.2 | ООО "КонцессКом"
5 | Ремонт и ревизия систем внутридомового отопления | дом | 26 | 179.4 | 26 | 26 | 100% | 179.4 | 179.4 | ООО "Сантехсенрвис"
6 | Промывка внутридомовых систем отопления | дом | 26 | 127.4 | 26 | 26 | 100% | 127.4 | 127.4 | ООО "Сантехсенрвис"
7 | Испытание систем перед началом отопительного сезона | дом | 26 | 31.62 | 26 | 26 | 100% | 31.62 | 31.62 | ООО "Сантехсенрвис"
8 | Запуск и регулировка систем внутридомового отопления | дом | 26 | 52.42 | 26 | 26 | 100% | 52.42 | 52.42 | ООО "Сантехсенрвис"
9 | Приобретение и установка приборов учета в АИТП | шт | 13 | 235.182 | 13 | 13 | 100% | 235.182 | 235.182 | ООО "Теплосервис"
10 | остекление оконных блоков в подъездах | м² | 190 | 142.5 | 190 | 190 | 100% | 142.5 | 142.5 | ООО "Содружество"
11 | замена входных дверных блоков | шт | 25 | 299.466 | 25 | 25 | 100% | 299.466 | 299.466 | ИП Малаев
12 | Установка пружин | шт | 220 | 48 | 220 | 220 | 100% | 48 | 48 | ООО "Содружество"
13 | Пополнение аврийно-технического запаса | тыс/руб |  | 10 |  |  | 100% | 10 | 10 | ООО "Содружество"
| ИТОГО: |  |  | 2028.037
1 | Нередвиденные расходы
2 | Ремонт мягких кровель отдельными местами | м² | 185 | 185.398 | 185 | 185 | 100% | 185.398 | 185.398 | ИП Исмаилов А.К.
| Ремонт м/п швов отдельными местами | м/п | 17 | 14.602 | 17 | 17 | 100% | 14.602 | 14.602 | ИП Исмаилов А.К.
Гл. инженер ООО "Гармония" Т.В. Зоммер