## 08.08.2015 (2)
ОТЧЁТ
по подготовке объектов ООО "Уют" к работе в осенне-зимний период 2014-2015г. 08.08.2015г.
№ | Наименование видов работ и объектов | Ед. изм | Кол-во объем | Средства пред-ия тыс. руб. | Кол-во объём |  |  | Финансовые |  | Примечание
[5 empty] | План | Факт | % выполнения | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт мягких кровель и примыкания к фановым стоякам | м2 | 62 | 116.4 | 62 | 31 | 50% | 116.4 | 58.2 | ООО "Тёплый дом"
2 | Ремонт кровель балконов | м2 | 8 | 9.6 | 8 |  | 0% | 9.6 | - | -
3 | Ремонт гидроизоляции кровли тамбура | м2 | 14 | 16.8 | 14 | 14 | 100% | 16.8 | 16.8 | ООО "Тёплый дом"
4 | Частичный ремонт м/п швов | м/п | 252.5 | 277.75 | 252.5 | 252.5 | 100% | 277.75 | 277.75 | ИМ Московкин
5 | Испытание систем по окончанию отопительного сезона | дом | 20 | 27.7 | 20 | 20 | 100% | 27.7 | 27.7 | ООО "Сантехсервис"
6 | Поверка манометров | шт | 251 | 100.4 | 251 | 251 | 100% | 100.4 | 100.4 | ООО "РИПСИ"
7 | Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС | шт | 10 | 300 | 10 | 10 | 100% | 300 | 300 | ООО "РИПСИ"
8 | Ремонт и ревизия систем внутридомового отопления | дом | 20 | 146.3 | 20 | 20 | 100% | 146.3 | 146.3 | ООО "Сантехсервис"
9 | Промывка внутренних систем отопления | дом | 20 | 110.2 | 20 | 20 | 100% | 110.2 | 110.2 | ООО "Сантехсервис"
10 | Испытание систем перед началом отопительного сезона | дом | 20 | 27.7 | 20 |  | 0% | 27.7 | - | -
11 | Запуск и регулировка систем внутридомового отопления | дом | 20 | 45.2 | 20 |  | 0% | 45.2 | - | -
12 | Приобретение запчастей в АИТП | тыс/руб |  | 432.9 | 432.9 | 432.9 | 100% | 432.9 | 432.9 | ООО "Уют"
13 | Остекление окон в подъездах | м2 | 35 | 27.65 | 35 | 35 | 100% | 27.65 | 27.65 | ООО "Уют"
14 | Установка пластиковых окон в подъезде | шт | 48 | 360 | 48 | 48 | 100% | 360 | 360 | ИП Сагидов
15 | Приобретение и установка входных дверных блоков | шт | 4 | 48 | 4 |  | 0% | 48 | - | -
16 | Изоляция трубопроводов отопления в подвале | м/п | 110 | 57.5 | 110 | 55 | 50% | 57.5 | 28.75 | ООО "Сантехсервис"
17 | Установка пружин | шт | 110 | 18.7 | 110 |  | 0% | 18.7 | - | -
18 | Пополнение аварийного - технического запаса (обор. в АИТП) | тыс/руб |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | ООО "Уют"
| ИТОГО: |  |  | 2172.8 |  |  |  | 2172.8 | 1936.65
| Главный инженер ООО "Уют" | [7 empty] | Ж.Н. Димид
Исполнитель: инженер ПТО
А.И. Нагорный