## Лист1
М Е Р О П Р И Я Т И Я
по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства г. Когалым
к работе в осенне- зимний период 2014 - 2015 г.г
ООО " УЮТ + "
№ п/п | Наименование видов работ и объемов | Ед. изм. | План | Факт | Финансовые сред-ва тыс.руб |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1 | Испытание систем внутридомового отоп-
| ления по окончанию отопительного сезона | 3: дом; 4: 25; 7: 110.25
2 | Ремонт и ревизия систем внутридомового | 3: дом; 4: 25
| отопления | 7: 247.78
3 | Промывка внутренних систем отопления | 3: дом; 4: 25; 7: 25
4 | Испытание систем внутридомового отоп-
| ления перед началом отопительного сезона | 3: дом; 4: 25; 7: 110.25
5 | Запуск и регулировка систем внутридомо-
| вого отопления | 3: дом; 4: 25; 7: 99.58
6 | Остекление окон в подъездах | 3: м2; 4: 34; 7: 30.09
7 | Замена и ремонт дверных блоков | 3: шт; 4: 25; 7: 200
8 | Замена и ремонт люков выхода на кровлю | 3: шт; 4: 3; 7: 30
9 | Замена и ремонт изоляции трубопроводов | 3: м2; 4: 250; 7: 51
10 | Установка пружин | 3: шт; 4: 200; 7: 14
11 | Формирование аварийно- технического
| запаса | 3: тыс. руб; 7: 110.175
12 | Выборочный ремонт кровли | 3: м2; 4: 630; 7: 597.87
13 | Выборочный ремонт кровель лоджий | 3: м2; 4: 31.2; 7: 115.55
14 | Выборочный ремонт межпанельных швов | 3: м.п; 4: 410; 7: 471.5
Итого : |  | 7: 2213.045